        УТВЕРЖДАЮ
        ДИРЕКТОР МОУ « СОШ №; 4»
        Сахнюк О.Г.
        Приказ №60 от 30.08.2019

План подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного
 общего образования
МОУ «СОШ № 4» в 2018-2019 учебном году.

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители

    1.Организационные мероприятия
1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ОГЭ в 2019 году выпускников 9 класса МОУ «СОШ № 4»	ноябрь 2018г.	Иванова И.В..
1.2	Предоставление в Отдел образования предварительной заявки на участие в ОГЭвыпускников 9 класса МОУ «СОШ № 4»	ноябрь 2018г.	Иванова И.В.
1.3	Предварительная сверка данных по участию в ОГЭ выпускников 9 класса МОУ «СОШ № 4»	январь 2019г.	Иванова И.В.
1.4	Участие в совещаниях, семинарах, рабочих встречах по подготовке, проведению и подведению итогов ОГЭ по образовательным программам основного общего образования.	в течение года	Сахнюк О.Г. / Иванова И.В.
1.5	Доведение до участников ОГЭ нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ЕГЭ по образовательным программам основного общего образования в 2019 г.	по мере поступления	. / Иванова И.В.

  2. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению
2.1	Издание приказов МОУ «СОШ № 4»
2.1.1	О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса МОУ «СОШ № 4» в 2019 г.	апрель 2019 г.	Иванова И.В.
2.1.2	О составе работников, направляемых в ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2019 г.	май 2019г.	Иванова И.В.

  3.Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению
3.1	Формирование базы данных МОУ “СОШ № 4”
3.1.1	О количестве выпускников 9 класса, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019г	март 2019 г.	Иванова И.В.
3.1.2	Составление списка учителей, задействованных в государственной итоговой аттестации по образовательным программам сосновного общего образования в 2019 г.	январь 2019 г.	Иванова И.В. / Одарченко В.Б.
3.2	Окончательная сверка базы данных.	май 2019 г.	Иванова И.В. / Одарченко В.Б.
3.3	Оформление документов общественных наблюдателей	май 2019 г.	Иванова И.В. / Одарченко В.Б.
3.4	Подготовка и проведение экзаменов: / - пробных / - основных	октябрь 2018-апрель 2019г. / май, июнь 2019г.	Иванова И.В.
3.5.	Обеспечение взаимодействия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 г	май, июнь 2019г.	Иванова И.В.

4. Мероприятия по повышению квалификации учителей по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»
4.1	Организация обучения: / -проведение семинаров по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 г (под роспись выпускников 9 класса, родителей обучающихся, учителей-предметников, организаторов ППЭ); / - проведение (по запросу родителей) консультаций для родителей с целью разъяснения вопросов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019г; / - знакомство общественных наблюдателей с «Положением об организации системы общественного наблюдения за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» в 2019 г (под роспись)	в течение года / в течение года / май 2019г.	Иванова И.В.

5. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки
5.1	Обеспечение информирования выпускников, родителей, общественности об условиях, порядке проведения и результатах ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2019 г.	весь период	Иванова И.В.
5.2	Организация и проведение родительских собраний выпускников 9 класса	ноябрь 2018г / апрель 2019г	Иванова И.В. / Тюрина Л.Н.
5.3	Оформление информационного стенда «Готовимся к экзаменам» / Размещение информации на сайте школы	январь 2019г. / весь период	Иванова И.В.

6. Мероприятия по обеспечению контроля
6.1	Организация контроля за соблюдением / - порядка и единых требований к организации проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса МОУ «СОШ № 4»; / - прав выпускников, участвующих в государственной итоговой аттестации 9 классов	май, июнь / 2019 г.	Иванова И.В.
6.2	Предоставление начальнику Отдела образования администрации г. Ржева заявлений об аккредитации общественных наблюдателей за соблюдением условий и процедуры проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019г	май 2019г.	Иванова И.В.
6.3	Контроль за организацией подготовки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019г	май, июнь / 2019 г.	Иванова И.В.

7. Мероприятия по подведению итогов и анализу результатов
7.1	Обсуждение и анализ итогов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 г выпускников 9 класса МОУ «СОШ № 4» на педагогическом совете.	август 2019г.	Иванова И.В.

        директор Сахнюк О.Г.